## 説明
工事写真台帳（写真管理基準の分類・小黒板6項目）
■ この様式について
撮影区分と黒板情報を先に決めてから撮る形の台帳。隠蔽部の撮り漏れが最も多い不備。
対象：土木工事の工事写真による管理。国土交通省の写真管理基準（案）の分類に合わせる。公共工事は発注者の仕様書・要領が優先する。
管理板（KANRIBAN）が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。
要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ 法令根拠と保存期間
・保存期間：—（法令上の一律の定めはない。公共工事は発注者の仕様書・要領による）
・期限：工事完成時に提出（発注者の指定による）
・この帳票そのものに法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。
・条文の確認：2026-08-18 国土交通省 写真管理基準（案）令和7年3月（mlit.go.jp/tec/content/001880549.pdf）1-2 工事写真の分類（9区分）／2-2 小黒板の記載6項目／2-4 写真の省略3条件／2-5 写真編集は認めない／2-6 有効画素数100万〜300万画素程度／2-7(2) 不可視となる出来形部分は出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう特に注意して撮影／2-7(3) 参考図の作成
■ この帳票を見る人と、その人が確認すること
場面：発注者の完成検査、施工中の段階確認、瑕疵が疑われたとき
読み手：発注者・監督員／元請の施工管理者／（後年）調査する第三者
［最初に見られるところ］
・隠蔽部の写真があるか
・着手前と完成が同じ位置から撮られているか
・黒板の記載が読めるか
・測定値が仕様を満たしているか
［矛盾を疑われるところ］
・工程表にある工種の写真が無い
・撮影日が施工日より後になっている
・同じ写真が別の箇所として使い回されている
■ 記載する項目
写真管理基準（案）は小黒板に記載する事項を6つ挙げている（工事名・工種等・測点（位置）・設計寸法・実測寸法・略図）。分類は9区分。有効画素数は小黒板の文字が判読できることを指標とし、100万〜300万画素程度（1,200×900〜2,000×1,500程度）。写真の編集は認められない（小黒板情報の電子的記入は例外）。
1. 工事名
2. 工期
3. 写真番号
4. 撮影年月日
5. 工事写真の分類（着手前及び完成写真／施工状況写真／安全管理写真／使用材料写真／品質管理写真／出来形管理写真／災害写真／事故写真／その他（公害・環境・補償等））
6. 工種・種別・細別
7. 撮影項目
8. 撮影箇所（測点・位置）
9. 撮影頻度（撮影箇所一覧表による）
10. 【小黒板①】工事名
11. 【小黒板②】工種等
12. 【小黒板③】測点（位置）
13. 【小黒板④】設計寸法
14. 【小黒板⑤】実測寸法
15. 【小黒板⑥】略図
16. 不可視となる出来形部分かどうか
17. 参考図（撮影位置図・平面図・凡例図・構造図）の有無
18. 省略の可否と根拠（品質証明書を保管整備／完成後測定可能で工種ごと1回撮影済み／監督職員等が臨場して段階確認）
19. 撮影者
20. 監督職員の確認
■ よくある不備
・不可視となる出来形部分の写真が無く、後から出来形寸法（上墨寸法を含む）を確認できない。基準が「特に注意して撮影する」と名指ししている箇所
・小黒板の文字が判読できない画素数で撮っている（基準は判読できることを指標としている）
・着手前と完成の撮影位置がずれており、対比にならない
・撮影箇所が分かりにくいのに参考図（撮影位置図・平面図・凡例図・構造図）を作っていない
・写真を明るさ補正などで編集している（基準は写真編集を認めていない）
・省略できる条件に当たるのに全部撮っている／逆に根拠なく省略している
■ シート構成
「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。
■ 使い方
1. C列の分類は写真管理基準（案）の9区分です。撮る前に分類を決めてから撮影してください。
2. I〜N列が小黒板の記載6項目（工事名・工種等・測点（位置）・設計寸法・実測寸法・略図）です。撮影前にこの行を埋めておけば、黒板に書く内容がそのまま決まります。
3. N列で設計寸法と実測寸法の一致を自動判定します。差異が出た行は赤くなります。
4. P列の「不可視となる出来形部分」は、基準が「出来形寸法（上墨寸法含む）が確認できるよう、特に注意して撮影する」と名指ししている箇所です。配筋やかぶりなど、コンクリートを打つと見えなくなる部分です。撮り漏らすと後から検証できません。
5. R列で省略の根拠を選びます。根拠なく省略しない、逆に省略できるのに全部撮らない、どちらも避けられます。
6. 写真の編集は認められていません（基準2-5）。明るさ補正もしないでください。小黒板情報の電子的記入は例外です。
7. 有効画素数は小黒板の文字が判読できることが指標です。100万〜300万画素程度（1,200×900〜2,000×1,500程度）とされています。
■ 免責
本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は e-Gov法令検索（https://laws.e-gov.go.jp/）および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/kensetsu/genba/koji-shashin-daicho/
現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/
更新日 2026-08-19

## 記入シート
工事写真台帳（写真管理基準の分類・小黒板6項目）
工事名 |  |  |  |  | 工期 |  |  |  | 撮影者
写真番号 | 撮影年月日 | 工事写真の分類 | 工種 | 種別 | 細別 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 【小黒板①】工事名 | 【小黒板②】工種等 | 【小黒板③】測点（位置） | 【小黒板④】設計寸法 | 【小黒板⑤】実測寸法 | 判定 (自動) | 【小黒板⑥】略図 | 不可視となる 出来形部分か | 参考図の有無 (撮影位置図・平面図・凡例図・構造図) | 省略の可否と根拠 | 立会者 | 監督職員の確認 | 備考
|  | 基準1-2（9区分） | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 基準2-1 | 基準2-2① | 基準2-2② | 基準2-2③ | 基準2-2④ | 基準2-2⑤ |  | 基準2-2⑥ | 基準2-7(2) | 基準2-7(3) | 基準2-4
【根拠となる法令等】国土交通省 写真管理基準（案）令和7年3月。工事写真の分類9区分、小黒板に記載する6項目、撮影頻度、写真の省略の3条件、写真編集の禁止、有効画素数（小黒板の文字が判読できることを指標として100万〜300万画素程度）。公共工事では発注者の仕様書・要領が優先します。
【保存期間】—（法令上の一律の定めはない。公共工事は発注者の仕様書・要領による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/kensetsu/genba/koji-shashin-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/

## 記入例
工事写真台帳（写真管理基準の分類・小黒板6項目） 【記入例】
工事名 | ○○地区 道路改良工事 |  |  |  | 工期 | 2026-04-01〜2027-01-31 |  |  | 撮影者 | 現場代理人 井上
写真番号 | 撮影年月日 | 工事写真の分類 | 工種 | 種別 | 細別 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 【小黒板①】工事名 | 【小黒板②】工種等 | 【小黒板③】測点（位置） | 【小黒板④】設計寸法 | 【小黒板⑤】実測寸法 | 判定 (自動) | 【小黒板⑥】略図 | 不可視となる 出来形部分か | 参考図の有無 (撮影位置図・平面図・凡例図・構造図) | 省略の可否と根拠 | 立会者 | 監督職員の確認 | 備考
|  | 基準1-2（9区分） | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 基準2-1 | 基準2-2① | 基準2-2② | 基準2-2③ | 基準2-2④ | 基準2-2⑤ |  | 基準2-2⑥ | 基準2-7(2) | 基準2-7(3) | 基準2-4
P-0001 | 2026-04-05 | 着手前及び完成写真 | 道路土工 | 路体盛土 | — | 着手前全景 | 施工前後各1回 | ○○地区 道路改良工事 | 道路土工 着手前 | No.10+0.0 | — | — |  | 無 | いいえ | 作成済 | 省略しない | — | 確認済 | 完成写真と同じ位置から撮影する
P-0042 | 2026-06-18 | 出来形管理写真 | 擁壁工 | 場所打擁壁 | 配筋 | 主筋間隔 | 各段階 | ○○地区 道路改良工事 | 擁壁工 配筋 | No.14+8.0 | 200mm | 200mm |  | 有 | はい（特に注意して撮影） | 作成済 | 省略しない | 監督員 森田 | 確認済 | コンクリート打設前の不可視部分
P-0043 | 2026-06-18 | 出来形管理写真 | 擁壁工 | 場所打擁壁 | かぶり | かぶり厚 | 各段階 | ○○地区 道路改良工事 | 擁壁工 かぶり | No.14+8.0 | 70mm | 68mm |  | 有 | はい（特に注意して撮影） | 作成済 | 省略しない | 監督員 森田 | 確認済 | 許容差内
P-0058 | 2026-07-02 | 安全管理写真 | 共通 | 安全管理 | — | 交通誘導員配置状況 | 1日1回 | ○○地区 道路改良工事 | 安全管理 | No.12+0.0 | — | — |  | 不要 | いいえ | 不要 | 省略しない | — | 確認済
P-0071 | 2026-07-20 | 品質管理写真 | コンクリート工 | — | — | スランプ試験 | 全数 | ○○地区 道路改良工事 | コンクリート工 | No.14+8.0 | 12.0cm | 11.5cm |  | 無 | いいえ | 不要 | (1)公的機関の品質証明書を保管整備 | — | 確認済 | 証明書があるため以後省略
【根拠となる法令等】国土交通省 写真管理基準（案）令和7年3月。工事写真の分類9区分、小黒板に記載する6項目、撮影頻度、写真の省略の3条件、写真編集の禁止、有効画素数（小黒板の文字が判読できることを指標として100万〜300万画素程度）。公共工事では発注者の仕様書・要領が優先します。
【保存期間】—（法令上の一律の定めはない。公共工事は発注者の仕様書・要領による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/kensetsu/genba/koji-shashin-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/

## A4印刷用
工事写真台帳（写真管理基準の分類・小黒板6項目）
工事名 |  |  |  |  | 工期 |  |  |  | 撮影者
写真番号 | 撮影年月日 | 工事写真の分類 | 工種 | 種別 | 細別 | 撮影項目 | 撮影頻度 | 【小黒板①】工事名 | 【小黒板②】工種等 | 【小黒板③】測点（位置） | 【小黒板④】設計寸法 | 【小黒板⑤】実測寸法 | 判定 (自動) | 【小黒板⑥】略図 | 不可視となる 出来形部分か | 参考図の有無 (撮影位置図・平面図・凡例図・構造図) | 省略の可否と根拠 | 立会者 | 監督職員の確認 | 備考
|  | 基準1-2（9区分） | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 撮影箇所一覧表 | 基準2-1 | 基準2-2① | 基準2-2② | 基準2-2③ | 基準2-2④ | 基準2-2⑤ |  | 基準2-2⑥ | 基準2-7(2) | 基準2-7(3) | 基準2-4
【根拠となる法令等】国土交通省 写真管理基準（案）令和7年3月。工事写真の分類9区分、小黒板に記載する6項目、撮影頻度、写真の省略の3条件、写真編集の禁止、有効画素数（小黒板の文字が判読できることを指標として100万〜300万画素程度）。公共工事では発注者の仕様書・要領が優先します。
【保存期間】—（法令上の一律の定めはない。公共工事は発注者の仕様書・要領による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/kensetsu/genba/koji-shashin-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/